## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Augusto Romain |  |  | Projet: | P_Script 122
Temps total: |  | 19 heures 55 minutes |  |  | Date: | 27.03.2026 au 29.05.2026
|  | 660 | 535 | 1195
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
13 | 2026-03-27 | 1 | 0 | Analyse | Analyse du projet et du cahier des charges avec le chef de projet. Analyse du fonctionnement du journal de travail et du travail livrable.
13 | 2026-03-27 |  | 30 | Documentation | Création de la structure du rapport avec table des matières, pied de page, en-tête, etc. |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2026-03-27 | 1 | 30 | Analyse | Création du schéma du fonctionnement du programme. |  | Implémentation | 2 | 5
17 | 2026-04-24 | 1 | 0 | Documentation | Réalisation de la table des matières ainssi que toute la structure du rapport. Une fois la structure faite, j'ai commencé à remplir le plus possible en fonction de l'avancement du projet le rapport. |  | Test | 3 | 10
17 | 2026-04-24 | 1 | 30 | Implémentation | Avec le groupe on à avancer dans le script en commencent par trouvé comment récupérer chaque informations demandées. |  | Documentation | 4 | 15
17 | 2026-04-24 |  | 10 | Test | Une fois toute les informations récupérée, on à tester le script qui présentais uniquement un problème pour l'affichage de la date et de l'heure que mon partenaire à corriger. | Affichage de la date et de l'heure dans le script | Absent | 5 | 20
17 | 2026-04-24 |  | 10 | Analyse | J'ai passé en revus le schéma pour m'assurer qu'il était juste et complet. |  |  | 6 | 25
17 | 2026-04-24 |  | 10 | Documentation | J'ai pris dix minutes pour noter tout les travail éffectuer durant la séquence dans mon journal de travail. |  |  | 7 | 30
18 | 2026-05-01 | 3 | 0 | Implémentation | J'ai repris le code de mon camarade et je l'ai améliorer, j'ai ajouté le fichier de log, l'affichage des données, le fichier de log, la connection à une machine distante et j'ai aussi ajouter des commentaires qui sont majoriterement obligatoire. |  |  | 8 | 35
18 | 2026-05-01 |  | 10 | Test | Une fois le code bien avancée, j'ai tester le script mais uniquement sans paramètre | Juste une vrai erreur qui était que le fichier de log se plaçait dans le Système32 et je l'ai donc réglé afin qu'il se mette à l'emplacement du script. Autre petit problème qui était l'alignement du titre du fichier de log et les informations après avoir éxécutée le script. |  |  | 40
18 | 2026-05-01 |  | 10 | Documentation | A la fin de la séquence j'ai notée tout le travail que j'ai fais durant la séquence. |  |  |  | 45
19 | 2026-05-05 |  | 40 | Implémentation | J'ai continué la refonte du code avec l'ajoute des programmes installés avec leurs noms et leurs versions, puis j'ai ajouté l'informations supplémentaire qui est la langue de l'utilisateur. J'ai évidamment également ajoutée ses informations dans le fichier de log. |  |  |  | 50
19 | 2026-05-05 |  | 10 | Test | J'ai testé de nombreuse fois les fonctionnalités qui ont été rajoutées. | Aucune erreurs trouvée juste de petits problème d'affichage hestetique comme l'alignement des valeurs. |  |  | 55
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Implémentation | Une fois les tests fini, j'ai nettoyé le code, par exemple : j'ai passé en revus la mise en forme, les retours à la lignes, les commentaires du script, les lignes de codes qui pouvaient être raccourcit et aussi j'ai alligné toutes les valeurs dans le fichier de log et dans la sorti de la console.
19 | 2026-05-05 |  | 25 | Documentation | J'ai repris le rapport pour y ajouter un maximum d'informations avec le temps qu'il me restait. Le rapport est de loin fini, il faudra le finir assez rapidement, ça deviens une priorité pour ne pas être stressé au dernier moment.
19 | 2026-05-05 |  | 10 | Documentation | A la fin de la séquence j'ai notée tout le travail que j'ai fais durant la séquence.
20 | 2026-05-12 | 2 | 30 | Implémentation | J'ai refais tout le système de remoting, j'ai modifiée la logique du script pour que ça marche avec le remoting. Une fois le remoting fait, j'ai amélioré les logs en améliorant l'esthétique.
20 | 2026-05-12 |  | 10 | Test | Une fois tout ça fais, j'ai tester le remoting et les logs, le remoting marche parfaitement mais les logs ne sont pas bien alignées.
20 | 2026-05-12 |  | 30 | Implémentation | J'ai donc corrigé ceci.
20 | 2026-05-12 |  | 10 | Documentation | A la fin de la séquence j'ai notée tout le travail que j'ai fais durant la séquence.
21 | 2026-05-19 |  | 10 | Test | J'ai commencé par tester le travail que j'avais fais. | Les logs marchait pas
21 | 2026-05-19 |  | 40 | Implémentation | J'ai donc corrigé les logs, puis j'en ai profité pour améliorer l'affichage des logs et les commentaires du script
21 | 2026-05-19 |  | 20 | Test | J'ai testé à nouveau | Tout marche parfaitement mais après disscution avec le prof, on dois maintenant filtrer les lecteurs au lieu de tout prendre
21 | 2026-05-19 |  | 45 | Documentation | J'ai passé en revus et apporté des modifications au rapport
21 | 2026-05-19 | 1 |  | Implémentation | J'ai donc commencé à faire le système de filtrage des disques en plus de quelques améliorations du script pour qu'il soit moins lent
21 | 2026-05-19 |  | 10 | Documentation | A la fin de la séquence j'ai notée tout le travail que j'ai fais durant la séquence.
22 | 2026-05-26 | 1 | 30 | Implémentation | J'ai améliorée tout les commentaires du script afin qu'il soit bien claire, puis j'ai corrigé tout les petits détails indiqué dans l'évaluation des 80% une fois tout corrigé j'ai tester une dèrnier fois.
22 | 2026-05-26 |  | 30 | Documentation | Puis, j'ai également passé en revus le rapport et corrigé quelques phrases.
22 | 2026-05-26 |  | 15 | Documentation | Et pour finir çe projet, j'ai remplit mon journal de travail.
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 40 | 160 | Analyse | 2 h 40 min | 13.39% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
480 | 230 | 710 | Implémentation | 11 h 50 min | 59.41% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
0 | 70 | 70 | Test | 1 h 10 min | 5.858% | Test | 8 h 48 m | 10%
60 | 195 | 255 | Documentation | 4 h 15 min | 21.34% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
660 | 535 | 1195 | Total | 19 h 55 min | 22.63% | Total |  | 100%
5280